## Hoja1
Ubicación | Institución educativa | CODIGO MODULAR | Nivel modular | Actividades programadas | Sesiones Familia | Sesiones Docente | Sesiones Estudiante | Sesiones Comunidad | Sesiones Ferias | Actividades ejecutadas | Sesiones Familia ejecutadas | Sesiones Docente ejecutadas | Sesiones Estudiante ejecutadas | Sesiones Comunidad ejecutadas | Sesiones Ferias ejecutadas | Comentarios | Facilitador/a
UGT: VALLE FORTALEZA Provincia: BOLOGNESI Distrito: CAJACAY Centro Poblado: COLCA | 86260 | 0411447 | Primaria | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 3 Sesiones estudiantes: 5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | Sesiones familias: 2 Sesiones docentes: 2 Sesiones estudiantes: 6 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | Se programó una sesión de refuerzo al final del módulo I. Tercera sesión con familia y docentes no se realizó por actividades de la promoción de 6to grado. A la fecha de cierre de este informe se tiene agendada y coordinada la segunda feria. | Delgado Ciriaco de Padilla Carmen Rosa
UGT: VALLE FORTALEZA Provincia: RECUAY Distrito: PARARIN Centro Poblado: RINCONADA | 86567 SAN JUAN DE PARARIN | 0415166 | Primaria | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 3 Sesiones estudiantes: 5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | Sesiones familias: 1 Sesiones docentes: 1 Sesiones estudiantes: 6 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | Se programó una sesión de refuerzo al final del módulo I. Los talleres con familias fueron planificados y convocados por la directora pero no se tuvo asistencia. Docentes no respondieron de manera activa a la propuesta de talleres después de su jornada laboral. | Delgado Ciriaco de Padilla Carmen Rosa
UGT: VALLE FORTALEZA Provincia: RECUAY Distrito: PARARIN Centro Poblado: RINCONADA | 86567 SAN JUAN DE PARARIN | 0681478 | Secundaria | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 3 Sesiones estudiantes: 5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | Sesiones familias: 1 Sesiones docentes: 1 Sesiones estudiantes: 6 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | Se programó una sesión de refuerzo al final del módulo I. Los talleres con familias fueron planificados y convocados por la directora pero no se tuvo asistencia. Docentes no respondieron de manera activa a la propuesta de talleres después de su jornada laboral. | Delgado Ciriaco de Padilla Carmen Rosa
UGT: VALLE FORTALEZA Provincia: BOLOGNESI Distrito: COLQUIOC Centro Poblado: CHASQUITAMBO | 20850 MARISCAL CACERES | 0247650 | Primaria | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 3 Sesiones estudiantes: 5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | Sesiones familias: 1 Sesiones docentes: 2 Sesiones estudiantes: 5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | No se programó refuerzos, inicio de actividades tardó. Se realizó un taller con familias de 1ro sec y dos charlas con 5to y 6to grado. | Delgado Ciriaco de Padilla Carmen Rosa
UGT: VALLE FORTALEZA Provincia: BOLOGNESI Distrito: COLQUIOC Centro Poblado: CHASQUITAMBO | 20850 MARISCAL CACERES | 0577270 | Secundaria | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 3 Sesiones estudiantes: 5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | Sesiones familias: 1 Sesiones docentes: 2 Sesiones estudiantes: 5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | No se programó refuerzos, inicio de actividades tardó. Se realizó un taller con familias de 1ro sec y dos charlas con 5to y 6to grado. | Delgado Ciriaco de Padilla Carmen Rosa
UGT: VALLE FORTALEZA Provincia: BOLOGNESI Distrito: COLQUIOC Centro Poblado: LLAMPA | 20851 | 0247668 | Primaria | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 3 Sesiones estudiantes: 5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | Sesiones familias: 2 Sesiones docentes: 2 Sesiones estudiantes: 6 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | Se programó una sesión de refuerzo al final del módulo I. El taller 3 con familias y docentes no se realizó por actividades en la IE. | Delgado Ciriaco de Padilla Carmen Rosa
UGT: VALLE FORTALEZA Provincia: BOLOGNESI Distrito: COLQUIOC Centro Poblado: LLAMPA | 20851 | 1090851 | Secundaria | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 3 Sesiones estudiantes: 5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | Sesiones familias: 2 Sesiones docentes: 2 Sesiones estudiantes: 6 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | Se programó una sesión de refuerzo al final del módulo I. El taller 3 con familias y docentes no se realizó por actividades en la IE. | Delgado Ciriaco de Padilla Carmen Rosa
UGT: HUARMEY Provincia: HUARMEY Distrito: HUARMEY Centro Poblado: 9 DE OCTUBRE | 88059 | 0476531 | Primaria | Sesiones familias: 6 Sesiones docentes: 8 Sesiones estudiantes: 5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 5 Sesiones estudiantes:5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | Se redujo la cantidad de sesiones debido a la disponibilidad limitada de tiempo de los actores educativos (familias y docentes). | Quispe Sosa Lisbeth
UGT: HUARMEY Provincia: HUARMEY Distrito: HUARMEY Centro Poblado: PUERTO HUARMEY | INDUSTRIAL PILOTO MIGUEL GRAU | 0343640 | Primaria | Sesiones familias: 6 Sesiones docentes: 8 Sesiones estudiantes: 5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 5 Sesiones estudiantes:5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | Se redujo la cantidad de sesiones debido a la disponibilidad limitada de tiempo de los actores educativos (familias y docentes). | Quispe Sosa Lisbeth
UGT: MINA Provincia: HUARI Distrito: HUACHIS Centro Poblado: AYASH PICHIU | 86944 | 0681346 | Primaria | Sesiones familias:4 Sesiones docentes:4 Sesiones estudiantes:10 Sesiones comunidad: 0 Ferias:1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | Sesiones familias:4 Sesiones docentes:4 Sesiones estudiantes:14 Sesiones comunidad: Ferias: | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | Debido a las características de la zona, se consideró un avance modular para las familias + una sesión de presentación. Asimismo, se agregaron sesiones con estudiantes: una en segundo módulo y otra al finalizar | Amira Gómez Carrasco
UGT: MINA Provincia: HUARI Distrito: SAN MARCOS Centro Poblado: AYASH HUARIPAMPA | TECNICO INDUSTRIAL | 1795707 | Primaria | Sesiones familias:2 Sesiones docentes:0 Sesiones estudiantes: 3 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sesiones familias:1 Sesiones docentes: Sesiones estudiantes:3 Sesiones comunidad: Ferias: 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Debido al inicio tardía del programa en esta institución, solo se consideraron 3 sesiones para estudiantes contemplando un avance modular y dos escuelas de padres. Cada una quedó a cargo de 1 proyecto distinto de la zona. | Amira Gómez Carrasco
UGT: MINA Provincia: HUARI Distrito: SAN PEDRO DE CHANA Centro Poblado: SANTA CRUZ DE PICHIU | 86357 | 0414094 | Primaria | Sesiones familias: 4 Sesiones docentes:4 Sesiones estudiantes:5 Sesiones comunidad: 0 Ferias:1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sesiones familias:5 Sesiones docentes:4 Sesiones estudiantes:7 Sesiones comunidad: Ferias:1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | En relación a las sesiones de familias. se programó un avance de estrategia modular + una sesión de presentación. Al final del proyecto se solicitó hacer una sesión más de clausura En relación con los estudiantes, se consideró agregar dos sesiones adicionales: una en el segundo módulo y otra de cierre La feria se realizó en de manera conjunta con otra institución educativa | Amira Gómez Carrasco
UGT: MINA Provincia: HUARI Distrito: SAN PEDRO DE CHANA Centro Poblado: VISTOSO | 86906 | 0645010 | Primaria | Sesiones familias:4 Sesiones docentes:4 Sesiones estudiantes: 10 Sesiones comunidad: 0 Ferias:1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | Sesiones familias: 6 Sesiones docentes:4 Sesiones estudiantes: 14 Sesiones comunidad: Ferias:1 | 6 | 4 | 14 | 0 | 1 | Debido a la características contextuales, se contemplaron 3 sesiones dirigidas a familias considerando un avance modular + 1 sesión de presentación. Dichas sesiones reunirían a las familias de las 3 secciones. No obstante, como se usó la estrategia de apalancamiento, en ocasiones, se implementaban sesiones con padres por sección. Se contemplaron 10 sesiones con estudiantes considerando unir 4to y 5to de primaria. Se inició de esta forma, en el trayecto se consideró conveniente dictar por separado alas tres secciones (4to, 5to y 6to) No se programaron actividades con actores comunitarios La feria se realizó de manera conjunta con otra institución educativa | Amira Gómez Carrasco
UGT: MINA Provincia: HUARI Distrito: HUACHIS Centro Poblado: SAN CRISTOBAL DE TAMBO | 86901 | 0597872 | Primaria | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 4 Sesiones estudiantes: 5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 4 Sesiones estudiantes: 5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | En articulación con coordinador territorial se indicó que serían 3 talleres implementadas para las familias debido al comienzo tardío de las actividades, con respecto a los talleres implementadas con los docentes debido a las actividades se coordinó junto a ellos 4 sesiones, con respecto a los estudiantes las sesiones no sufrieron modificación y finalmente por el comienzo tardío y la las diversas actividades de los colegio se decidió que se hiciera solo una feria. | Machaca Atamasi Jorge Luis
UGT: MINA Provincia: HUARI Distrito: SAN PEDRO DE CHANA Centro Poblado: HUANCAYOC | 86843 | 0542662 | Primaria | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 4 Sesiones estudiantes: 5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 4 Sesiones estudiantes: 5 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | En articulación con coordinador territorial se indicó que serían 3 talleres implementadas para las familias debido al comienzo tardío de las actividades, con respecto a los talleres implementadas con los docentes debido a las actividades se coordinó junto a ellos 4 sesiones, con respecto a los estudiantes las sesiones no sufrieron modificación y finalmente por el comienzo tardío y la las diversas actividades de los colegio se decidió que se hiciera solo una feria. | Machaca Atamasi Jorge Luis
UGT: VALLE FORTALEZA Provincia: BOLOGNESI Distrito: ANTONIO RAYMONDI Centro Poblado: RAQUIA | 86244 LUIS PARDO NOVOA | 0411397 | Primaria | Sesiones familias: 5 Sesiones docentes: 3 Sesiones estudiantes: 17 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 5 | 3 | 17 | 0 | 2 | Sesiones familias: 4 Sesiones docentes: 3 Sesiones estudiantes: 17 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 4 | 3 | 17 | 0 | 2 | Se aprovechó, en coordinación con la dirección, la reunión semestral de padres para aplicar la línea base. | Farfan Pacheco Yhon Williams
UGT: VALLE FORTALEZA Provincia: BOLOGNESI Distrito: ANTONIO RAYMONDI Centro Poblado: RAQUIA | 86244 LUIS PARDO NOVOA | 0597609 | secundaria | Sesiones familias: 5 Sesiones docentes: 3 Sesiones estudiantes: 17 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 5 | 3 | 17 | 0 | 2 | Sesiones familias: 4 Sesiones docentes: 3 Sesiones estudiantes: 17 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 4 | 3 | 17 | 0 | 2 | Se aprovechó, en coordinación con la dirección, la reunión semestral de padres para aplicar la línea base. | Farfan Pacheco Yhon Williams
UGT: VALLE FORTALEZA Provincia: BOLOGNESI Distrito: CAJACAY Centro Poblado: CAJACAY | 86221 SAN AGUSTIN | 0415513 | Primaria | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 3 Sesiones estudiantes: 15 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 3 | 3 | 15 | 0 | 2 | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 3 Sesiones estudiantes: 15 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 3 | 3 | 15 | 0 | 2 | Se contó con el apoyo de la coordinadora Lorena de QM y la facilitadora Milagros de PDLE para facilitar sesiones con los estudiantes de 1ro de secundaria. | Farfan Pacheco Yhon Williams
UGT: VALLE FORTALEZA Provincia: BOLOGNESI Distrito: CAJACAY Centro Poblado: CAJACAY | 86221 SAN AGUSTIN | 0411850 | secundaria | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 3 Sesiones estudiantes: 15 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 3 | 3 | 15 | 0 | 2 | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 3 Sesiones estudiantes: 15 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 3 | 3 | 15 | 0 | 2 | Se contó con el apoyo de la coordinadora Lorena de QM y la facilitadora Milagros de PDLE para facilitar sesiones con los estudiantes de 1ro de secundaria. | Farfan Pacheco Yhon Williams
UGT: VALLE FORTALEZA Provincia: BOLOGNESI Distrito: CAJACAY Centro Poblado: SANTA ROSA | 86974 ISABEL FLORES DE OLIVA | 0735720 | Primaria | Sesiones familias: 4 Sesiones docentes: 4 Sesiones estudiantes: 15 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 4 | 4 | 15 | 0 | 2 | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 4 Sesiones estudiantes: 15 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 3 | 4 | 15 | 0 | 2 | Se aprovechó, en coordinación con la dirección y el presidente de Apafa, para aplicar la línea base en la reunión de Apafa mensual de agosto. Destaca la participación de PP. FF. (30 en promedio) que simboliza el 40% de PP. FF. | Farfan Pacheco Yhon Williams
UGT: VALLE FORTALEZA Provincia: BOLOGNESI Distrito: CAJACAY Centro Poblado: SANTA ROSA | 86974 ISABEL FLORES DE OLIVA | 1102003 | secundaria | Sesiones familias: 4 Sesiones docentes: 4 Sesiones estudiantes: 15 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 4 | 4 | 15 | 0 | 2 | Sesiones familias: 3 Sesiones docentes: 4 Sesiones estudiantes: 15 Sesiones comunidad: 0 Ferias: 2 | 3 | 4 | 15 | 0 | 2 | Se aprovechó, en coordinación con la dirección y el presidente de Apafa, para aplicar la línea base en la reunión de Apafa mensual de agosto. Destaca la participación de PP. FF. (30 en promedio) que simboliza el 40% de PP. FF. | Farfan Pacheco Yhon Williams